**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования» за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N/N** | **Показатель**  **(индикатор)**  **(наименование)** | **Ед.**  **измерения** | **Значения показателей**  **(индикаторов) муниципальной**  **программы, подпрограммы**  **муниципальной программы** | | | **Обоснование**  **отклонений**  **значений**  **показателя**  **(индикатора)**  **на конец**  **отчетного года**  **(при наличии)** |
| **год,**  **предшествующий**  **отчетному** [**<7>**](#P839) | **отчетный год (2016)** | |
| **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа «Развитие образования»** | | | | | |
| 1 | Доля детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет | проценты | 67,8 | 68 | 71,3 |  |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | проценты | 13 | 11 | 1,2 |  |
| 3 | Доля руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования | проценты | 14 | 14 | 14,9 |  |
| 4 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования | проценты | 55 | 60 | 75,47 |  |
|  | **Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования»** | | | | | |
|  | **Задача 1.1. «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного и общего образования»** | | | | | |
| 5 | Доля детей 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование, от общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | проценты | 99 | 93 | 100 |  |
| 6 | Доля обучающихся, для которых созданы все основные виды современных условий обучения от 81% до 100% (от общей численности обучающихся по основным образовательным программам общего образования) | проценты | 28 | 30 | 33 |  |
| 7 | Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | рубли | 27254 | 27 486 | 26823 | Процент выполнения 98.Нормативная наполняемость групп по образовательным организациям, реализующим образовательную программу дошкольного образования, по группам воспитанников в возрасте до 3 лет – 15 человек, по группам воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет – 25 человек. Средняя наполняемость групп в дошкольных образовательных учреждениях Усть-Куломского района составляет 14,5 воспитанника. На территории МР «Усть-Куломский» из 33 образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, в 21 функционирует по одной разновозрастной группе, что составляет 66%. |
| 8 | Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | рубли | 34312 | 34623 | 33507 | Не достижение целевого показателя с вязано с тем, что методикой установлена средняя наполняемость классов малокомплектных школ 10 учащихся. Средняя наполняемость в учреждениях по Усть-Куломскому району составляет -7,05 учащихся |
| 9 | Количество введенных в действие объектов дошкольного и общего образования | единицы | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной безопасности в общем количестве образовательных организаций | проценты | 25,8 | 29 | 52,5 |  |
|  | **Задача 1.2 «Повышение качества дошкольного и общего образования»** | | | | | |
| 11 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации | проценты | 84,8 | 85 | 94 |  |
| 12 | Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации в соответствующем году | проценты | 59,2 | 59,3 | 60 |  |
| 13 | Доля учащихся 1-4 классов, обеспеченных питанием в муниципальных образовательных организациях | проценты | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| 14 | Доля обучающихся, принявших участие в муниципальных, республиканских и всероссийских мероприятиях, от общей численности обучающихся | проценты | 80 | 80 | 81 |  |
| 15 | Доля образовательных организаций этнокультурной направленности в общем количестве образовательных организаций | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
|  | **Задача 1.3 «Создание условий для повышения эффективности системы дошкольного и общего образования»** | | | | | |
| 16 | Доля муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп граждан | проценты | 17,8 | 18 | 17,8 |  |
| 17 | Доля руководящих и педагогических работников организаций дошкольного и общего образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного и общего образования | проценты | 114 | 14 | 14,5 |  |
| 18 | Количество педагогических работников, которым оказана социальная поддержка | единиц | 4 | 4 | 6 |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования»** | | | | | |
| **Задача 2.1 «Обеспечение равных прав доступа детей к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации»** | | | | | |
| 19 | Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | рублей | 21639 | 22308 | 21669 | Средства были направлены на доведение заработной платы вспомогательного персонала доМРОТ, что повлияло уменьшение заработной платы педагогическим работникам. |
| 20 | Доля муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, оснащенных в соответствии с требованиями к уровню материально-технического обеспечения предоставления муниципальных услуг (работ), от общего количества указанных организаций | проценты | 50 | 50 | 50 |  |
|  | **Задача 2.2. «Организация процесса оздоровления и отдыха детей»** | | | | | |
| 21 | Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, подлежащих оздоровлению | проценты | 82 | 83 | 83 |  |
| 22 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | проценты | 68 | 70 | 59 | Снижение связано с отказом родителей (законных представителей) от предложенных организованных форм отдыха, оздоровления и занятости |
|  | **Задача 2.3 «Обеспечение качественной работы организаций, специалистов представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей»** | | | | | |
| 23 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, прошедших обучение в рамках семинаров-практикумов, мастер-классов, стажировок, от общего количества педагогических работников данных организаций | проценты | 14 | 14 | 20 |  |
| 24 | Количество детей в возрасте от 14 до 18 лет, награжденных стипендией главы МР «Усть-Куломский» -руководителя администрации района | единиц | 20 | 20 | 0 |  |
| 25 | Удовлетворенность населения дополнительным образованием от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дополнительного образования, в соответствующей группе | проценты | 81 | 81,2 | 98 |  |
|  | **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»** | | | | | |
|  | **Задача 3.1 «Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне»** | | | | | |
| 26 | Уровень ежегодного достижения показателей программы и ее подпрограмм | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 27 | Уровень фактического освоения средств программы | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |